П Р О Т О К О Л

рабочей встречи Управления образования администрации Буйнакского муниципального района Республики Дагестан и образовательной онлайн-платформы «Учи.ру»

|  | 5 августа 2021 г. |
| --- | --- |

I. О реализации совместных проектов, направленных на развитие цифровой образовательной среды  Буйнакского муниципального района

Республики Дагестан

1. Реализация проекта «Независимый мониторинг знаний Учи.ру» по математике, русскому языку, читательской грамотности и навыкам коммуникации, кооперации и критического мышления (3К) в 21/22 учебном году:

1.1 Согласование и утверждение этапов реализации проекта «Независимый мониторинг знаний Учи.ру» в соответствии с Приложением 1;

1.2. Проведение тестирования №1 по математике и русскому языку в рамках проекта «Независимый мониторинг знаний Учи.ру».

1.3 Проведение тестирования по читательской грамотности и навыкам коммуникации, кооперации и критического мышления (3К) в рамках проекта «Независимый мониторинг знаний Учи.ру».

1.4. Проведение тестирования №2 по математике и русскому языку в рамках проекта «Независимый мониторинг знаний Учи.ру».

1.5. Проведение тестирования №3 по математике и русскому языку в рамках проекта «Независимый мониторинг знаний Учи.ру».

2. Внедрение «Кабинета муниципалитета» в образовательный процесс 
с сентября 2021 года:

2.1 Проведение совещания с руководителями муниципальных органов управления в сфере образования.

3. Повышение профессиональных компетенций учителей и сотрудников муниципального Комитета образования в 21/22 учебном году:

3.1 Информационная поддержка в организации и проведении муниципального обучения в формате вебинаров/семинаров;

3.2  Курсы повышения квалификации по двум направлениям: «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций 21 века» и «Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды обучения».

| Начальник Управления образования администрации Буйнакского муниципального района Республики Дагестан | Директор Департамента регионального развития Учи.ру |
| --- | --- |
| А.О. Залимханова __________________ | С.А. Веременко __________________ |

|  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования администрации Буйнакского муниципального района Республики Дагестан |  |  | СОГЛАСОВАНО Директор департамента регионального развития ООО «Учи.ру» |  |
| А.О. Залимханова |  |  | С.А. Веременко |  |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта «Независимый мониторинг знаний Учи.ру» в 21/22 учебном году

| № п/п | Срок | Мероприятия | Прогнозируемый результат | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 15.08.21 | Проведение мероприятий по обучению участников проекта | Начало информационной кампании о старте проекта. Учителя проинформированы о сроках обучения. | От Управления: От Учи.ру: |
| 1.2. | 15.09.21 – 31.10.21 | Реализация независимого мониторинга знаний учащихся | Проведение тестирования №1 обучающихся 2–9 классов по математике и русскому языку | От Управления: От Учи.ру: |
| 1.3. | 15.09.21 – 31.10.21 | Проведение мониторинга активности участников проекта | Предоставление еженедельных аналитических отчетов со статистикой прохождения тестирований. | От Управления: От Учи.ру: |
| 1.4. | 01.11.21-30.11.21 | Проведение ВКС с руководителями муниципальных органов управления в сфере образования | Подведены итоги проведения первого тестирования по математике и русскому языку. Определены ответственные лица за проект в муниципалитетах, проинформированы о сроках следующих тестирований. | От Управления: От Учи.ру: |
| 1.5. | 15.11.21 – 31.12.21 | Реализация независимого мониторинга знаний учащихся | Проведение тестирования обучающихся 2-5 классов по читательской грамотности и навыкам коммуникации, кооперации, и критического мышления (далее - навыкам 3К). | От Управления: От Учи.ру: |
| 1.6. | 15.11.21 – 31.12.21 | Проведение мониторинга активности участников проекта | Предоставление еженедельных аналитических отчетов со статистикой прохождения тестирований. | От Управления: От Учи.ру: |
| 1.7. | 15.01.22 – 28.02.22 | Реализация независимого мониторинга знаний учащихся | Проведение тестирования №2 обучающихся 2–9 классов по математике и русскому языку | От Управления: От Учи.ру: |
| 1.8. | 15.01.22 – 28.02.22 | Проведение мониторинга активности участников проекта | Предоставление еженедельных аналитических отчетов со статистикой прохождения тестирований. | От Управления: От Учи.ру: |
| 1.9. | 01.03.22-31.03.22 | Проведение ВКС с руководителями муниципальных органов управления в сфере образования | Подведены итоги проведения 2-ух тестирований по математике и русскому языку и навыкам 3К. Определены ответственные лица за проект в муниципалитетах, проинформированы о сроках следующих тестирований. | От Управления: От Учи.ру: |
| 2.0. | 15.04.22 – 31.05.22 | Реализация независимого мониторинга знаний учащихся | Проведение тестирования №3 обучающихся 2–9 классов по математике и русскому языку | От Управления: От Учи.ру: |
| 2.1. | 15.04.22 – 31.05.22 | Проведение мониторинга активности участников проекта | Предоставление еженедельных аналитических отчетов со статистикой прохождения тестирований. | От Управления: От Учи.ру: |
| 2.2. | 15.06.22 | Подведение итогов реализации проекта «Независимый мониторинг знаний Учи.ру» | Предоставление годового отчета. | От Управления: От Учи.ру: |