МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)
ПРИКАЗ

«14» 03 2025 г.

№05-02-2-276/25

Махачкала

Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта по
созданию, функционированию и развитию психолого-педагогических
классов/групп в общеобразовательных организациях Республики

Дагестан на период до 2027 года

В целях развития психолого-педагогических классов в системе образования Республики Дагестан и реализации Концепции развития образования Республики Дагестан на период до 2030 года, утвержденной Правительством Республики Дагестан от 26.05.2022 № 146,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации проекта по созданию, функционированию и развитию психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Республики Дагестан на период до 2027 года (далее - План).

- Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий плана ежегодно представлять в Министерство образования и науки Республики Дагестан информацию о ходе реализации мероприятий плана.

- Управлению развития общего образования (Акаева А.Т.), Отделу развития профессионального образования и науки (Кунтуганова Д.А.) обеспечить контроль реализации мероприятий, предусмотренных Планом.

- Руководителям муниципальных органов управления образования и подведомственных общеобразовательных организаций обеспечить реализацию мероприятий плана и руководствоваться планом при разработке муниципальных планов мероприятий реализации проекта по созданию, функционированию и развитию психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Республики Дагестан на период до 2027 года.

- ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Ибрагимов А.Х.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Минобрнауки РД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Признать утратившим силу План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта по созданию, функционированию и развитию психологопедагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Республики Дагестан на период до 2025 года, утвержденный приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 14 марта 2023 г. № 05-02-2-315/23 «О развитии психолого-педагогических классов в системе образования Республики Дагестан».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Далгатову А.О.	< ;

Министр	1 \л / V	Е*Учаев

Утвержден приказом Минобрнауки РД от «14» 03 2025 г.

№05-02-2-276/25

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта по созданию, функционированию и развитию психолого-педагогических классов/групп в
общеобразовательных организациях Республики Дагестан на период до 2027 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении (качественные и количественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций |  |  |  |  |
| 1.1 | Установочное мероприятие «Образовательная среда профильных психолого-педагогических классов: ценностно-смысловые ориентиры, механизмы, результаты» | август 2025, далее-ежегодно | Минобрнауки РД, ДИРО, поо, ДРОО «Учитель года» (по согласованию) | Проведено установочное мероприятие, участие в мероприятии 100% муниципальных образований Республики Дагестан |
| 1.2 | Корректировка и утверждение муниципальной дорожной карты по организации деятельности психо лого-педагогических классов/групп на период до 2027 года (далее - дорожная карта) | сентябрь 2025 (корректировка), далее-ежегодно | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, Общеобразовательные организации | Актуальный на текущий учебный год приказ об утверждении дорожной карты, размещенный на официальном сайте муниципального образования - 100% муниципальных образований Республики Дагестан |
| 1.3 | Закрепление в каждой общеобразовательной организации, участвующей в проекте, специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности психологопедагогических классов/групп | август 2025, далее - по мере необходимости | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, Общеобразовательные организации | Издан приказ муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования о закреплении специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности психологопедагогических классов/групп |

| 1.4 | Создание условий для открытия и функционирования психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Республики Дагестан: наличие обученных педагогических работников, программ, утвержденных локальных нормативных актов, учебников | 2024 - 2025 учебный год, далее - по мере необходимости | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | В 157 общеобразовательных организациях Республики Дагестан, участвующих в проекте, созданы условия для открытия и функционирования психологопедагогических классов/групп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Открытие психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Республики Дагестан | 2024 - 2025 учебный год, далее — ежегодно | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, Общеобразовательные организации, ПОО, ДГПУ (по согласованию) | В 2024-2025 уч. г. в 157 общеобразовательных организациях Республики Дагестан открыты и функционируют психологопедагогические классы/группы |
| 1.6 | Разработка локальных нормативных актов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте. Включение элективных курсов психологопедагогической направленности в учебные планы/планы внеурочной деятельности/рабочей программы воспитания в части предпрофильной подготовки и профильного обучения _ | август 2025, далее - по мере необходимости | Общеобразовательные организации | Издание приказа о внесении изменений в основную образовательную программу (в 157 общеобразовательных организациях Республики Дагестан, участвующих в проекте) |
| 1.7 | Заключение договоров о сотрудничестве партнеров/организаций- участников по реализации проекта | сентябрь 2025, далее - ежегодно | Муниципальные органы, о су ществ ляющие управление в сфере образования, Общеобразовательные организации, ПОО, ДГПУ (по согласованию) | 00% общеобразовательных организаций ’еспублики Дагестан, участвующих в троекте, заключили договора о ютрудничестве |

| 1.8 | Координация действий образовательных организаций - участников проекта: региональное совещание для муниципальных координаторов по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп | октябрь 2025, далее - ежегодно | Минобрнауки РД, ДИРО, ДРОО «Учитель года» (по согласованию) | 100% муниципальных координаторов общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, приняли участие в совещании по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Координация действий образовательных организаций - участников проекта: муниципальное совещание для школьных координаторов по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп | октябрь 2025, далее - ежегодно | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, Общеобразовательные организации | 100% школьных координаторов общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, приняли участие в совещании по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп |
| 1.10 | Планирование развития профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников по вопросам организации деятельности психолого-педагогического класса/группы (разработка/коррекция плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих программы в психолого-педагогических классах/группах) | до 30 июня 2025 года, далее - ежегодно | Общеобразовательные организации | 100% педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, реализующие программы в психолого-педагогических классах/группах, повысили квалификацию |
| 1.11 | Конкурс для педагогов, реализующих образовательные программы психологопедагогических классов/групп, обучающихся педагогических классов «Лучший психологопедагогический класс» | ноябрь 2025, далее - ежегодно | ДИРО, Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ПОО, ЦГПУ (по согласованию) | Для участия в конкурсе представлено не иенее 1 педагога и 1 обучающегося от <аждого муниципального образования Республики Дагестан, участвующих в зроекте |

| 1.12 | Проведение профильной смены на базе «Солнечный берег» для педагогов, реализующих образовательные программы психологопедагогических классов/групп, обучающихся педагогических классов в том числе из числа победителей и призеров республиканского конкурса «Лучший психолого-педагогический класс» | апрель 2025, далее - ежегодно | ДИРО, ДРОО «Учитель года» (по согласованию), ДГПУ (по согласованию) | 100% охват общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Проведение общешкольных профориентационных мероприятий для обучающихся психолого-педагогических классов «Школа РКОдвижения» | февраль-март 2025, далее - ежегодно | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ДРОО «Учитель года» (по согласованию) | 100% охват общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте |
| 1.14 | Проведение республиканских профориентационных мероприятий для обучающихся психолого-педагогических классов «Школа РКОдвижения» на базе методических округов | март - апрель, сентябрь-декабрь 2025, далее - ежегодно | ДИРО, Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ДРОО «Учитель года» (по согласованию) | 100% охват муниципальных методических служб, курирующих общеобразовательные организации Республики Дагестан, участвующих в проекте |
| 1.15 | Оказание методической и консультативной помощи специалистам муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, ответственным за организацию деятельности психолого-педагогических классов/групп | Постоянно (в течение 2024 - 2027 годов) | ДИРО, ДГПУ (по согласованию) | Оказана методическая и консультативная помощь ответственным за организацию деятельности психологопедагогических классов/групп по заявкам муниципальных образований Республики Дагестан общеобразовательных организаций, участвующих в проекте |
| 1.16 | Организация работы по повышению квалификации педагогов, ответственных за реализацию образовательных программ в психолого-педагогическом классе/группе | 2024-2025, далее-ежегодно | ДИРО, поо, Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ДРОО «Учитель года» | 100% педагогических работников, работающих в психолого- тедагогических классах/группах, рхвачены образовательными мероприятиями и событиями, оправленными на повышение ;валификации |

| 1.17 | Организация практики в рамках проведения летних профильных смен на базе образовательных организаций | ( июнь-август 2025, далее-ежегодно | по согласованию), ЦГПУ (по согласованию) Общеобразовательные эрганизации, ЛОО, ЦГПУ (по согласованию) | -100% муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательные организации Республики Дагестан, участвующие в проекте, организовали летние профильные смены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынках труда, образовательных услуг и перспективной потребности |  |  |  |  |
| 2.1 | ’азмещение информации о деятельности психолого-педагогических классов/групп на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» | 2024-2025, далее-постоянно | ДИРО, Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, Общеобразовательные организации, ДРОО «Учитель года» (по согласованию) | 100 % муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательные организации Республики Дагестан, участвующие в проекте, разместили актуальную на текущий учебный год информацию на официальных сайтах |
| 3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организации республики Дагестан комплексных профориентационных услуг |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация элективных курсов профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки по направлению проекта | В течение учебного года | Общеобразовательные организации | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, реализовали элективные курсы профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки по направлению проекта |

| 3.2 | Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии | В течение учебного года | Общеобразовательные организации | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, организовали тематические родительские собрания в общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Проведение для обучающихся дистанционных лекций, бесед психологической и медикосоциальной тематики («Психологические основы выбора профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.) | В течение учебного года | По согласованию с организациями- участниками ДРОО «Учитель года», ПОО, Д111У (по согласованию) | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, провели для обучающихся дистанционные лекции, беседы психологической и медико-социальной тематики («Психологические основы выбора профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.) |
| 4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте на предмет эффективности организационно- методического сопровождения деятельности психолого-педагогических классов/групп | февраль - март 2025, далее - ежегодно | ДИРО Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, Общеобразовательные организации, ПОО | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте. Сформирована аналитическая справка по результатам мониторинга эффективности организационно- методического сопровождения деятельности психолого-педагогических классов/групп |
| 4.2 | Проведение мониторинга выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) на предмет выбора профессиональных образовательных организаций | август 2025, далее - ежегодно | ДИРО, Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, Общеобразовательные Организации, ПОО | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, провели мониторинг выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) на предмет выбора профессиональных образовательных организаций. Сформирована аналитическая справка по результатам мониторинга профессиональных предпочтений выпускников |

| 4.3 | Проведение анкетирования профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 8-10-х классов общеобразовательных организаций Республики Дагестан | Март 2025, далее - ежегодно | ДИРО | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, приняли участие в анкетировании профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 8-10-х классов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства системы профессиональной ориентации обучающихся с профессиональными образовательными организациями/организациями дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Включение родительской общественности в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах (создание комиссий по профориентации в органах государственно-общественного управления образовательных организаций и др.) | в течение учебного года, далее -ежегодно | Общеобразовательные организации | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, привлекли родительскую общественность в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах |
| 5.2 | Включение в основную образовательную программу встреч обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности, находящихся на территории муниципальных образований | в течение учебного года, далее -ежегодно | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, Общеобразовательные организации | 100% общеобразовательных организаций Республики Дагестан, участвующих в проекте, включили в основную образовательную программу встречи обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности, находящихся на герритории муниципальных образований |