«Дорожная карта»

мероприятий по повышению качества образования

в МКОУ «Арахкентская СОШ» на 2021 учебный год

| Факторы риска (только актуальные для ОО) | Краткое описание мер |
| --- | --- |
| 1. Низкий уровень оснащения школы | №; Мера компенсации риска; Сроки выполнения; Показатель. 1; Приобретение учебного наглядного материала и спорт инвентаря; До 1 сентября 2021г; Подать заявки. 2; Рационально использовать имеющиеся в школе ИКТ технологии; До 1 сентября2021г.; Распределить все компьютеры по кабинетам. 3; Создать предметные кабинеты: - Начальных классов - Филологический - Естественно научного цикла; До 1 сентября 2021г.; Использование возможностей кабинета при проведении уроков.. 4; Создать ШМО - Начальных классов - Филологический - Естественно научного цикла; До 1 сентября 2021г.; Методическая помощь учиетлям –предметникам; обмен опытом.. 5; Оборудовать конференц зал; До 1 сентября 2021г.; Проведение конференций, заседаний, открытых мероприятий и уроков.. 6; Назначить ответственного за сайт и документацию; До 1 сентября 2021г.; Обновить информацию на сайте. |
| 2. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | №; Мера компенсации риска; Сроки выполнения; Показатель. 1; Корректировка Плана Методической работы школы; До 1 сентября 2021г; План работы. 2; Участие педагогов в КПК; В течение учебного года; Использование полученных знаний на практике; мониторинг. 3; Подготовка учащихся к предметным олимпиадам, участию в НПК, конкурсам разного уровня с презентацией; Постоянно По мере поступления предложений; Активность участия. 4; Участие в профессиональных конкурсах разного уровня; По мере поступления предложений; Активность участия, результативность. 5; Презентация опыта работы; -проведение открытых уроков; - взаимопосещение уроков;; В течение года по плану МО; Совершенствование методики преподавания. 6; Самообразование учителя в рамках единой методической темы ОУ: проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий в рамках Единого Методического Дня.; 1 раз в полугодие; Презентация опыта работы учителя. 7; Апробация системы оценивания обучающихся с применением ЭОР, приемов рефлексии и самооценки.; В течение года; Дифференциация оценивания. 8; Изучение педагогических технологий инклюзивного образования , обучения детей с с УО, с ОВЗ: - участие в разработке методических материалов; - активизировать работу проекта «Диалоги с родителями».; В течение года В рамках проекта; Применение знаний на практике. Корректировка Учебного плана для обучающихсяс УО. 9; Совершенствование системы Наставничества; В течение года; Повышение методического уровня молодых педагогов. Создание Банка методических материалов. 10; Проведение мастер – классов для коллег с применением ДИТ; В течение года; Повышение ИКТ - компетентности. 11; Актуализация методической работы школы; Первое полугодие; Повышение методической грамотности педагогов; мотивации учащихся; уровня школьного благополучия. |
| 3. Низкая учебная мотивация обучающихся | №; Мера компенсации риска; Сроки выполнения; Показатель. 1; Проведение диагностики уровня сформированности учебной мотивации; До 15 октября 2021г; Справка по результатам диагностики, рекомендации, план мероприятий по повышению уровня учебной мотивации. 2; Развитие навыков педагогической самодисциплины и самоконтроля.; Ежедневно; Повышение исполнительской дисциплины; соблюдениеединых требований на уроке.. 3; Самообразование: участие в КПК, семинарах, вебинарах; преподавание интегрированных уроков; уроки – практики, уроки – проекты, уроки – пробы; применение технологии дифференцированного подхода, формирующего оценивания.; По плану МО; Повышение учебной мотивации учащихся; применение полученных знаний на практике.. 5; Благодарственные письма по итогам четверти; 1 раз в четверть; Повышение учебной мотивации и успешности. 6; Неделя открытых дверей; 1 раз в полугодие (в условиях нормальной эпид. ситуации); Взаимодействие семьи и школы. 7; Практико-ориентированые уроки; Ежедневно; Повышение учебной мотивации. 8; Профориентационная работа; По плану ВР; Осознанный выбор профиля образования. 9; Корректировка Программы воспитания и социализации учащихся; До 1 декабря 2021г.; Развитие компенсаторной функции образовательного процесса ОУ. |
| 4. Пониженный уровень школьного благополучия | №; Мера компенсации риска; Сроки выполнения; Показатель. 1; Корректировка планов воспитательной работы; До 1 декабря2021; План ВР. 2; Мониторинг факторов школьного неблагополучия.; 1 раз в полугодие; Положительная динамика. 3; Построение системы работы на снижение уровня школьной тревожности (проведение классных часов, ролевых игр, групповых и индивидуальных занятий с соц педагогом); Постоянно, в соответствии с планом воспитательной работы классного руководителя,; Доброжелательная атмосфера в классе. 4; Внедрение практических упражнений по профилактике и коррекции уровня тревожности на уроке).; По плану урока; Снижение уровня тревожности, Повышение активности учащихся. 5; Проведение мероприятий, направленных на сплочение школьного коллектива (классные часы, игры, тренинги, внеклассные мероприятия, участие в проектной деятельности).; Ежемесячно; Сплоченный коллектив. 6; Мероприятия по профилактике конфликтных ситуаций и буллинга в коллективе (коллективные и индивидуальные беседы, ролевые игры, создание творческих групп по интересам).; Два раза в месяц; Снижение конфликтных ситуаций. 7; Повышение психолого-педагогической грамотности учителей (КПК, семинары, онлайн-вебинары, взаимопосещение уроков, обмен классами, совместное проведение уроков); В течение года по плану МО; Улучшение качества знаний, умений, навыков, повышение успеваемости. 8; Широкое внедрение в педагогическую практику технологии «Ситуации успеха»).; Ежедневно; Положительная динамика уровня школьного благополучия.. 9; Проведение Линейки успеха по итогам четверти, года (награждение грамотой с логотипом школы).; 1 раз в четверть в конце года; Мотивация к обучению. 10; Формирование навыков конструктивного решения проблемных педагогических ситуаций (мероприятия на сплочение педагогического коллектива, взаимопомощь, проведение тренингов); Ежемесячно; Сплоченность педагогического коллектива. 11; Проведение мастер – классов; 1 раз в четверть; Распространение опыта. |
| 5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | №; Мера компенсации риска; Сроки выполнения; Показатель. 1; Диагностика обучающихся с трудностями в обучении; 2021г.; Выявление причин затруднений. 2; Адресная корректировка методики работы учителя и образовательных программ; 2022г.; Повышение уровня учебной успешности. 3; Приведение форм и методов индивидуальной и групповой работы в соответствии с индивидуальными потребностями детей.; 2022г.; ИОП. 4; Семинар «Психолого – педагогические возрастные особенности учащихся»; Декабрь 2021г; Профилактика школьной неуспешности. 5; Применение в повседневной практике технологии формирующего оценивания; Постоянно; Повышение эффективности работы с детьми «группы риска»; поддержка учебной самостоятельности учащихся «группы риска».. 6; Укрепление сотрудничества и «обратной связи»: учитель – ученик; учитель – родитель, учитель – администрация; учитель – классный руководитель, родитель – классный руководитель, администрация – родитель и т. п.на всех этапах школьной деятельности.; Регулярно; Повышение учебной мотивации и вовлеченности родителей, уровня школьного благополучия. 7; Активизация работы с родителями, с Советом родителей; В течение года; Повышение учебной мотивации и вовлеченности родителей. 8; Корректировка системы работы со слабо успевающими в соответствии с мониторингом; 2021- 22 учебный год; Повышение успеваемости, положительная динамика школьной успешности. 9; Психолого– педагогическое сопровождениеобразовательного процесса; Постоянно; Повышение учебной мотивации и уровня школьного благополучия, соблюдение принципа природосообразности. 10; Активизировать работу Совета отцов; В течение года; Повышение уровня школьного благополучия. 11; Активизировать работу школьного самоуправления; В течение года; Повышение активности учащихся, уровня школьной успешности.. |